Социально значимый проект

Наименование проекта  «Движение вперед»

Приоритетное направление проекта

«Социализация лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов»

Руководитель НКО                  Кржеменевская Валентина Павловна

Описание проекта

1. На решение какой проблемы направлен проект

Несмотря на многочисленные меры социальной поддержки, закрепленные Российским законодательством, люди с ограниченными возможностями продолжают сталкиваться с проблемами, наиболее важными из которых являются:

- Недостаточный объём медицинской реабилитации инвалидов.

- Трудности, связанные с трудоустройством, дискриминация инвалидов в сфере занятости и обучения.

- У большинства наблюдается отсутствие интереса к жизни.

Для лиц, имеющих ограниченные возможности здоровья, образование жизненно важно, поскольку является одним из наиболее эффективных механизмов развития личности, повышение своего социального статуса. В личностном плане высшее образование даёт свободу жизненного выбора целей, духовную и материальную независимость, придаёт жизненную стойкость и гармонизирует существование, что особенно важно для молодых инвалидов. Получение прекрасного образования превращает инвалидов из пассивных потребителей социальных услуг в активных, созидательных и квалифицированных граждан, которые станут  уверенными, успешными, независимыми личностями и внесут огромный вклад в процветание нашей страны. Подготовка грамотного специалиста, способного ориентироваться в стремительном потоке научной и технической информации определяется не только его высокой квалификацией в профессиональной сфере, но и готовностью решать профессиональные задачи в условиях иноязычной коммуникации.

Владение иностранным языком, высокой культурой становится необходимым качеством личности. Сегодня среди прогрессивных идей заметное место занимает идея непрерывного образования. Не менее главным в работе организации мы считаем и гражданско-патриотическое воспитание.

Патриотическое воспитание молодежи все чаще определяется как одно из приоритетных в современной молодежной политике.

В последние годы российская образовательная система претерпела значительные изменения. Перемены затронули различные сферы образовательной деятельности. Экономическая нестабильность в стране, размывание нравственных и этических ценностей, резкое снижение социальной активности молодежи, кризис семьи и отношений между родителями и детьми заставляют по-новому взглянуть на образовательную систему и на возможности воспитания. Воспитание гражданина страны следует рассматривать как одно из главных средств национального возрождения. Функционально грамотный гражданин – это человек, любящий Родину, умеющий реагировать на изменения в обществе, защищать свое человеческое право. Важно воспитать деятельного гражданина своей Родины, а не стороннего наблюдателя.

Сегодня для России нет более важной идеи, чем патриотизм. Для того, чтобы стать патриотом, не обязательно быть героем, достаточно любить свою Родину такой, какая она есть, ведь другой не будет. Патриотизм – это, прежде всего, состояние духа, души. Жизнь показывает, что дети растут, и приходит время, когда они спрашивают о семейных традициях родителей, дедушек и бабушек, размышляя над прошлым своей Родины. Цель гражданско-патриотического воспитания – сформировать достойного гражданина и патриота России – это человек, обладающий широкими правами, соответствующим Международным правам человека, знающим свои права и умеющий их защищать, нетерпимый к любым проявлениям насилия и произвола. Человек честно, по велению сердца выполняющий свои обязанности, чувствующий неразрывную связь со своим отечеством, его прошлым, настоящим и будущим и постоянно берущим на себя ответственность за его судьбу, своими конкретными делами помогающий своей стране стать сильнее и богаче.

2. Цель:

Социализация лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, больных гемофилией;

3. Задачи:

- Гражданско - патриотическое воспитание;

- Повышение качества жизни и уровня образования;

- Юридическая и социальная адаптация.

Целевая группа проекта

Целевая аудитория проекта - дети и взрослые, больные гемофилией Белгородской области.

5. Дата начала реализации проекта и окончания:  _Январь 2019г./Декабрь 2019г.

6. Стоимость реализации проекта: 350 тыс. рублей;

- внебюджетные средства 200 тыс. рублей;

- средства субсидии 150 тыс. рублей.

7. Количественные показатели реализации мероприятий проекта:

1) Не менее 40 человек примут участие в образовательных и спортивных мероприятиях;

2) Не менее 40 человек примут участие в конкурсах, викторинах иных мероприятиях.

8. Качественные результаты (положительные изменения от реализации проекта)

- Научатся жить в условиях рынка, обеспечивая себе экономическую самостоятельность;

- Интегрируются в сложившуюся систему общественных отношений;

- Установят контакты с другими людьми;

- Разовьют чувство долга, ответственности, к готовности к защите Отечества, чувства любви и привязанности к семье, родному дому, традициям, обычаям своего народа, гордости за героическое прошлое своей Родины и уважение к культуре своей страны;

- Научатся любить свою Родину.

9. Организация-партнер  (Всероссийское общество гемофилии)

Календарный план-график реализации мероприятий проекта

| №№ п/п | Решаемая задача | Наименование мероприятия | Тип мероприятия (публичное/непубличное) | Дата начала | Дата окончания | Ожидаемые итоги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Повышение качества жизни и уровня образования | Видео-конкурс «Гемофилия – стиль жизни»* | публичное | Февраль 2019 г. | Март 2019 г. | В конкурсе примут участие не менее 10 человек. Будут выявлены лидеры с активной жизненной позицией. |
| 2 | Повышение качества жизни и уровня образования | Спортивно-оздоровительное мероприятие «Мое здоровье в моих руках»** | публичное | Апрель 2019 г. | Май 2019 г. | В мероприятии примут участие не менее 20 человек. Дети укрепят свое здоровье, получат навыки поддержания здорового образа жизни и правильного питания. |
| 3 | Повышение качества жизни и уровня образования | Конкурс рисунков «Мир глазами детей». | публичное | Май 2019 г. | Июнь 2019 г. | В конкурсе рисунков примут участие не менее 15 человек. В результате конкурса будут выявлены творческие способностей у детей, больных гемофилией для дальнейшего их развития. |
| 4 | Гражданско-патриотическое воспитание | Фото- конкурс «Я горжусь своей страной» | публичное | Июнь 2019 г. | Июль 2019 г. | В фото-конкурсе примут участие не менее 15 человек. В результате конкурса у детей сформируется уважение к истории и культуре своей страны, гордость за её героическое прошлое. |
| 5 | Гражданско-патриотическое воспитание | Викторина по истории + конкурс сочинений «Знать, чтобы помнить, помнить, чтобы гордиться» | публичное | Июль 2019 г. | Август 2019 г. | В конкурсе и викторине примут участие не менее 25 человек. В результате конкурса у участников сформируется чувства долга, повысится уровень ответственности и любви к своей Родине. |
| 6 | Повышение качества жизни и уровня образования | Праздничное мероприятие ко дню Матери «Моя мама – лучшая» | публичное | Ноябрь 2019 г. | Ноябрь 2019 г. | В мероприятии примут участие 15 матерей. Чествование мам, воспитание у детей уважения и любви к мамам. |
| 7 | Повышение качества жизни и уровня образования | Мероприятие к декаде инвалидов «Активная жизненная позиция», | публичное | ноябрь 2019 г. | Декабрь 2019 г. | В мероприятии примут участие не менее 25 человек (в том числе дети). Повышение жизненной стойкости, активного образа жизни. Интеграция детей и взрослых больных гемофилией в социум, осуществление связи обучения с жизнью. |
| 8 | Правовая грамотность | Консультации юриста | Непубличное | Январь 2019 г. | Декабрь 2019 г. | В юридических консультациях примут участие не менее 40 человек. В результате участники проекта получат повышение знаний юридической грамотности пациентов и их родителей по интересующим правовым вопросам. |
| 9 | Психологическая поддержка. | Консультации психолога | Непубличное | Январь 2019 г. | Декабрь 2019 г. | В консультациях психолога примут участие не менее 40 человек. В результате родителям и пациентам с тяжелым заболеванием, испытывающим по поводу своих физических данных глубокие эмоциональные переживания, будет оказана психологическая помощь в обретении внутреннего спокойствия. |

* В данном видео - конкурсе примут участие взрослые и дети, больные гемофилией,  их родители.  В процессе конкурса участники должны показать свою активную позицию, видеороликом рассказать, как они живут с данным заболеванием,  чем увлекаются, чего достигли и о чем мечтают. Участники обменяются жизненным опытом и планами на будущее. Цель данного конкурса – сформировать духовно-богатую, физически здоровую, социально-активную личность человека с креативным мышлением. В итоге конкурса будут выявлены и награждены лидеры.

** В данном мероприятии примут участие взрослые и дети, больные гемофилией,  их родители.  В процессе мероприятия у участников сформируются мощные стимулы для вовлечения  людей с данным заболеванием  в насыщенную жизнь, дети и взрослые продемонстрируют силу воли и физических возможностей больных гемофилией всех возрастных категорий. Участники обменяются жизненным опытом, расширят круг интересов и общения, максимально раскроют физические и духовные возможности детей и взрослых, больных гемофилией. В рамках данного мероприятия участники получат необходимую информацию о своем заболевании в виде теоретических лекций и практических занятиях по обучению внутривенным инъекциям на муляже. В заключении будут выбраны и награждены лидеры мероприятия.